## 2007 a 2009
Proyectos Componente I: Inversiones y asistencia tecnica, PFPAS.
Region Central Oriental.
Actualizado el : 23 de marzo 2009
Nombre de proyecto | Organización | Numero de Has | Numero socios | Costo Total proyectos (colones) | Monto incentivo solicitado a PFPAS en colones | Estado actual | Fuente financiamiento | Fecha aprobacion CRM | copia convenio
Producción, Beneficiado y Comercialización de Café Agro conservacionista en San Isidro de León Cortés | Unión de Cafetaleros de San Isidro (UNDECAF S.A) | 50 | 23 | 155000000 | 20078029.2 | Se firmó convenio de RBA y se giró incentivo según avance (¢10,148,629). Se solicitó ampliacion ,pero no se aprobó en UCP. | PFPAS , Recursos propios y BNCR | 2007-08-23 | si | 10.1
Proyecto de mejoramiento industrial sostenible del beneficio de café y componente de asistencia técnica. | Cooperativa de Caficultores de Llano Bonito de León Cortés (COOPELLANOBONITO R.L.) | 1000 | 500 | 208880000 | 47554800 | Se firmó convenio de RBA y se giró incentivo según avance (¢12,780,000 ), Se solicitó ampliacion a UCP. | PFPAS y Recursos propios | 2007-08-23 | si | 12.7
Producción de bio-fertilizantes y biocontraladores para la producción sostenible en Copey de Dota. | Asoc. Finca Agropecuaria La Florida SA | 6 | 9 | 27079500 | 3930709.05 | Se firmó convenio de RBA y se giró incentivo según avance (¢3,930,709 ) | BNCR (¢28 mill), RBA (¢3,9 mill.) | 2008-02-13 |  | 3.9
Beneficiado de Café y Comercialización a Pequeña Escala. | Microbeneficio La Lia, Tarrazú | 29 | 4 | 78104400 | 4400000 | Se firmó convenio de RBA y se giró incentivo según avance (¢3,500,400) | Fondos propios y pfpas | 2008-02-13 |  | 3.5
Beneficiado De Café Sostenible | Asociación de productores de Café Sostenible de Tarrazú | 73 | 15 | 37559000 | 6922200 | Se firmó convenio de RBA y se giró incentivo según avance (¢5,238,000) | Fondos propios y pfpas | 2008-02-13 | no | 5.2
Beneficiado de Café a Pequeña Escala con Normas Ambientales | Microbeneficio Cafetín de San Martín | 28 | 4 | 11250000 | 2557500 | Se aprobo RBA y se giro monto de ¢2,557,500 | Fondos propios y pfpas | 2008-02-13 | no | 2.5
Beneficiado de Café y Comercialización Bajo Un Enfoque Amigable Con El Ambiente | Beneficio Ecológico Puente Tarrazú León Cortés S.A. | 71 | 6 | 50767350 | 4619700 | Se firmó convenio de RBA y se giró incentivo según avance (¢4,319,700) | Fondos propios y pfpas | 2008-02-13 |  | 4.3
Beneficiado de Café de Altura con Procesos Amigables con el Ambiente ) | Café de Altura La Angostura S.A | 14 | 4 | 53527079 | 4400000 | Se firmó convenio de RBA y se giró incentivo según avance (¢3,633,623) | Fondos propios y pfpas | 2008-02-13 |  | 3.6
Beneficiado de Café Con Valor Agregado Ambiental, | Beneficiadora Montes De Oro M y M S.A | 13 | 5 | 81811088 | 5489660 | Se firmó convenio de RBA y se giró incentivo según avance (¢5,489,660) | Fondos propios y pfpas | Aprobado en el CRM el 27/02/08. |  | 5.4
Sostenibilidad y trazabilidad en el beneficiado de café, | Beneficio Luvima Tarrazú S.R.L | 60 | 12 | 29139500 | 7605450 | Se giró incentivo según avance (¢2,449,150).Segunda visita monto: 4.663.800 , saldo 592.500 : monto girado: 7.112.950 | Fondos propios y pfpas | Aprobado en el CRM el 27/02/08. | 7112950 | 2.4
Producción y Beneficiado de Café Tarrazú Amigable con el Ambiente", Grupo: GEODIJE S.A (Microbeneficio el Carmen) | Grupo: GEODIJE S.A (Microbeneficio el Carmen) | 25 | 7 | 81811088 | 5524800 | Se aprobo cambio de presupuesto en CRM. Se debe enviar informe de verificacion.. | Fondos propios y pfpas | Aprobado CRM el 10/04/2008
Proyecto: :”Producción y Beneficiado de Café Finos Bajo un Esquema Amigable con el Ambiente". Organización: La Pira S.A | La Pira S.A | 21 | 5 | 20989500 | 3947850 | Se firmo convenio, se pago RBA de 3,947,850 | Fondos propios y pfpas | Aprobado CRM el 10/04/2008 |  | 3.9
Proyecto Aprovechamiento Integral de los Subprodcutos del Beneficiado de café... Organización: Coopedota rl (Incentivo de RBA y asistencia tecnica) | Coopedota RL | 1500 | 784 | 314148259.5928 | 54751134.5873 | Se firmo convenio, se pago RBA de ¢ 9.783.468 , faltan obras. | Fondos propios, PFPAS | Aprobado CRM el 10/04/2008 |  | 9.7
Proyecto de asistencia tecnica Fincas Integrales Organicas indigenas Chirripó | ADI (Asociacion Indigena Chirripó) | 20 | 50 | 15000000 | 8001700 | Aprobado en CRM el 3 de julio 2008. Esta en UCP. No se ha iniciado contratacion de AT. | Recursos propios, PFPAS, IMAS, MAG. | crm el 03 julio 2008.
Aporte Ambiental a traves de la producción de abono orgánico y árboles forestales. | CAC Tarrazú | 385 | 110 | 23592500 | 6705750 | Aprobado en CRM el 3 de julio 2008. En proceso giro de 100% de recursos. | Recursos propios, PFPAS. | crm el 03 julio 2008.
Beneficiado de Café ORGANICO Y SOSTENIBLE en la región de Turrialba".(APOT) | APOT (Asociación de Produstores Orgánicos de Turrialba) | 100 | 150 | 36809704 | 5694060 | Aprobado en CRM el 18 de setiembre del 2008. Se envio solicitud de pago parcial de ¢4.776.060 | Recursos propios, PFPAS. | CRM 18 set 2008 |  | 4.7
Micro beneficiado de Cafés especiales Con Manejo Sostenible | Microbeneficio Bajo del Rio SA. | 15 | 5 | 82610225 | 17145068 | Aprobado en CRM el 04 diciembre del 2008. Se firmó convenio marzo 09. | Recursos propios, PFPAS. | Aprobado en CRM el 04 diciembre del 2008. Se firmó convenio marzo 09.
Introducción y mejoras en tecnologías amigables con el ambiente en el microbeneficio de Bio Café Oro Tarrazú | Microbeneficio Biocafé | 25 | 4 | 14401500 | 3945450 | Aprobado en CRM el 04 diciembre del 2008. Se firmó convenio marzo 09. | Recursos propios, PFPAS. | 2008-12-04
Agriatirro R.L. productora de progreso a base de azúcar de caña en sostenibilidad con el ambiente | Agriatirro | 3500 | 771 | 374300203 | 104404836.189 | Aprobado en CRM el 11 diciembre del 2008. Se firmó convenio febrero 2009. El BID no ha determinado cuanto se debe pagar de incentivo. | Recursos propios, PFPAS. | 2008-12-11
Procesamiento de Plantas Medicinales Orgánicas | Grupo de Mujeres EPRONAT los Santos S.A | solares | 7 | 3815325 | 684300 | Aprobado en CRM el 19 de febrero 2009. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-02-19
Mejoramiento al proceso agroindustrial a pequeña escala de productos elaborados con plantas medicinales bajo el concepto de producción orgánica.” | Asociación Proyectos Alternativos Para el Desarrollo Social (PROAL) | solares | 12 | 3694194 | 736800 | Aprobado en CRM el 19 de febrero 2009. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-02-19
Micro beneficiado de Café Orgánico a Pequeña Escala | Agricultura Orgánica Los Angeles CH.DU S.A | 10 | 5 | 15820000 | 3855000 | Aprobado en CRM el 20 de marzo 2009. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-03-20
Microbeneficiado de café de Altura de Dota | Maticas de Altura Dota S.A | 31.5 | 5 | 84537500 | 12842100 | Aprobado en CRM el 20 de marzo 2009. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-03-20
Microbeneficiado de Café de Altura del Valle de Dota | Sintis Café S.A | 31 | 5 | 40430000 | 12129000 | Aprobado en CRM el 20 de marzo 2009. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-03-20
TOTAL |  | 7007.5 | 2502 | 1845077915.5928 | 347925897.0263 |  |  |  |  | 71.9
Numero de proyectos: |  |  | 24
|  | RBA | 23 | 1830077915.5928 | 339924197.0263
| 1710 | AT | 1 | 15000000 | 8001700
|  | 862 | 1640
RCO: Resúmen proyectos componente I. (A Marzo 2009).
Numero de Proyectos | Numero organizaciones | Numero de Has | Numero beneficiarios directos | Costo Total proyectos (colones) | Monto incentivo solicitado a PFPAS en colones
24 | 24 | 7007.5 | 2502 | 1845077915.5928 | 347925897.0263
Nota: Gran parte del incentivo RBA ya se giró a los productores.
**** Los ultimos tres proeyctos no se ha firmado convenio
Aprobados por CRM en abril, y mayo y junio 2009 (Firmaran convenio antes del 31 de julio 2009)
Nombre de proyecto | Organización | Numero de Has | Numero socios | Costo Total proyectos (colones) | Monto incentivo solicitado a PFPAS en colones | Estado actual | Fuente financiamiento
Producción sostenible de abono orgánico a partir de broza de café. | Coopetarrazu | 6000 | 2301 | 230889643 | 44254392.9 | Aprobado en CRM 27 de abril, aprobado en la UCP junio 2009. | Propio con incentivo de pfpas | aprobado CRM 27 abril 2009
Producción Apícola Sostenible para la producción de Miel y sus Derivados Bajo el Principio de Innovación Tecnológica “. | Apicola Reina Tarrazu | 1 | 7 | 15335000 | 3403700 | Aprobado en CRM el 26 de mayo, aprobado en la UCP.(12 jun 09) | Propio con incentivo de pfpas | CRM 26 mayo 2009
Producción sostenible, beneficiado ecológico y comercialización de café. | Agrivid La Violeta | 67 | 24 | 221846993 | 7998200 | Aprobado en CRM el 26 de mayo, aprobado en la UCP (12 jun09) | Propio con incentivo de pfpas | CRM 26 mayo 2009
Planta de compostaje de desechos sólidos orgánicos producidos de las Ferias del Agricultor de Desamparados; a establecer en la Villa Olímpica José Figueres Ferrer. | CAC Desamparados | 720 | 360 | 40796126 | 8065835 | Aprobado en CRM el 26 de mayo, esta en la UCP. Aprobado en UCP 29 junio 2009 | Propio con incentivo de pfpas | CRM 26 mayo 2009
Mejoras tecnológicas en el beneficiado húmedo, en procura de la sostenibilidad ambiental Mejoras tecnológicas en el beneficiado húmedo, en procura de la sostenibilidad ambiental | COOPEUNION RL | 1275 | 510 | 179807411 | 46583811.692 | Aprobado en CRM el 18 junio2009, esta en la UCP. Aprobado en UCP 29 junio 2009. Firman convenio antes de 31 julio . | Propio con incentivo de pfpas | CRM 18 junio 2009
MICROBENEFICIADO DE CAFE ECOLOGICO LOS CERROS DE SAN CARLOS DE TARRAZÚ | Agrinversiones Avarcruz J y L | 17 | 10 | 35490000 | 8505000 | Aprobado en CRM el 18 junio2009, esta en la UCP. Aprobado en UCP 29 junio 2009 | Propio con incentivo de pfpas | CRM 18 junio 2009
Incentivos organizacionales para la puesta en marcha de un Centro para la producción de Biocontroladores, e incentivos individuales para la producción de mora orgánica de forma sostenible a nivel de productores | APROCAM | 450 | 125 | 21230193 | 4785268.98 | Aprobado en CRM el 18 junio, esta en la UCP. Aprobado en UCP 1a semana de julio 2009 | Propio con incentivo de pfpas | CRM 18 junio 2009
total a junio 2009 |  | 8530 | 3337 | 745395366 | 123596208.572
| 7 proy |  | 7
| total aprobados crm (RBA) | 30 | 4 | monto rba | 463520405.5983
| total aprobados crm rba y at | 34 |  | rba mas at | 471522105.5983
| AT aprobados crm | 4
| AT no elecutados | 3
| rba no iniciado ejhecucion | 10
| Actividades | Aprobado por CRM (1) | Con convenio firmado (2) | No ejecutados | Inicio de ejecución (4) | Primer pago realizado (5) | Proyectos concluidos (5) |  |  | Observaciones
|  | (Nº proyectos) | (Nº proyectos) | -3 | (Nº proyectos) | (Nº proyectos) | (Nº proyectos)
(Nº proyectos)
| Proyectos RBA (7.1) | 32 | 23 | 0 | 24 | 16 | 8
| Proyectos AT (7.2) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | Demasiado tramite en UCP
| Proyectos RBA/ AT (7.3 ) | 0
| Atención a la emergencia (7.4) | 0
Informe I semestre
A junio del 2009 se han aprobado en CRM 34 proeyctos componente 1 Inversion y asistencia tencica, con un incentivo solicitado de RBA total de 471.522.106. La mayor parte de estos proeyctos estan en ejecucion.
Trayendo grandes impactos ambienmtales como reduccion uso de agua, disminucion de erosion, menor uso de leña, menor contaminacion de rios, mayor uso de abonos organicos, etc.
El beneficio econoimico y social ha sdio mu grande tambien, increm,ntando ingresos, aumentadno empleo en la zona, mejorando mercadeo y comercializacion, aumentando precios de venta, aumentabndo competitividad.
Note on D19: dato estimado:
Note on F7: nuevo monto RBA, falta aprobacion en ucp. Monto aprobado originalmente: 28.504.800
Note on F6: se solicito ampliacion de rba, falta aprobacion de ucp
Note on F19: proyecto de asistencia tecnica
Note on B57: coopedota: bpa, bpm asoproa aprocam indigenas: falta convenio
Note on F46: mag: Monto aprobado en UCP
Note on F47: RBA individual 2.005.700
Note on F48: mag: actualizar seguun UCP
Note on F51: monto probable ya que tenia 300 mil que son insumos. Corroborar con roberto
Note on F55: mag: incluye 100 mill de atirro no pagado
Note on F45: según resolucion UCP 059-2009
Note on F28: según resolucion ucp 058-2009

## 2009
Lista de Proyectos con RBA aprobados en el I Semestre 2009
Nombre de proyecto | Organización | Numero de Has | Numero socios | Costo Total proyectos (colones) | Monto incentivo solicitado a PFPAS en colones | Estado actual | Fuente financiamiento | Fecha aprobacion CRM
Procesamiento de Plantas Medicinales Orgánicas | Grupo de Mujeres EPRONAT los Santos S.A | 1 | 7 | 3815325 | 684300 | Aprobado en CRM el 19 de febrero 2009. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-02-19
Mejoramiento al proceso agroindustrial a pequeña escala de productos elaborados con plantas medicinales bajo el concepto de producción orgánica.” | Asociación Proyectos Alternativos Para el Desarrollo Social (PROAL) | 1 | 12 | 3694194 | 736800 | Aprobado en CRM el 19 de febrero 2009. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-02-19
Micro beneficiado de Café Orgánico a Pequeña Escala | Agricultura Orgánica Los Angeles CH.DU S.A | 10 | 5 | 15820000 | 3855000 | Aprobado en CRM el 20 de marzo 2009. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-03-20
Microbeneficiado de café de Altura de Dota | Maticas de Altura Dota S.A | 31.5 | 5 | 84537500 | 12842100 | Aprobado en CRM el 20 de marzo 2009. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-03-20
Microbeneficiado de Café de Altura del Valle de Dota | Sintis Café S.A | 31 | 5 | 40430000 | 12129000 | Aprobado en CRM el 20 de marzo 2009. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-03-20
Producción sostenible de abono orgánico a partir de broza de café. | Coopetarrazu | 6000 | 2301 | 230889643 | 44254392.9 | Aprobado en CRM 27 de abril, aprobado en la UCP junio 2009. | Propio con incentivo de pfpas | aprobado CRM 27 abril 2009
Producción Apícola Sostenible para la producción de Miel y sus Derivados Bajo el Principio de Innovación Tecnológica “. | Apicola Reina Tarrazu | 1 | 7 | 15335000 | 3403700 | Aprobado en CRM el 26 de mayo, aprobado en la UCP.(12 jun 09) | Propio con incentivo de pfpas | CRM 26 mayo 2009
Producción sostenible, beneficiado ecológico y comercialización de café. | Agrivid La Violeta | 67 | 24 | 221846993 | 7998200 | Aprobado en CRM el 26 de mayo, aprobado en la UCP (12 jun09) | Propio con incentivo de pfpas | CRM 26 mayo 2009
Planta de compostaje de desechos sólidos orgánicos producidos de las Ferias del Agricultor de Desamparados; a establecer en la Villa Olímpica José Figueres Ferrer. | CAC Desamparados | 720 | 360 | 40796126 | 8065835 | Aprobado en CRM el 26 de mayo, esta en la UCP. Aprobado en UCP 29 junio 2009 | Propio con incentivo de pfpas | CRM 26 mayo 2009
Mejoras tecnológicas en el beneficiado húmedo, en procura de la sostenibilidad ambiental Mejoras tecnológicas en el beneficiado húmedo, en procura de la sostenibilidad ambiental | COOPEUNION RL | 1275 | 510 | 179807411 | 46583811.692 | Aprobado en CRM el 18 junio2009, esta en la UCP. Aprobado en UCP 29 junio 2009. Firman convenio antes de 31 julio . | Propio con incentivo de pfpas | CRM 18 junio 2009
MICROBENEFICIADO DE CAFE ECOLOGICO LOS CERROS DE SAN CARLOS DE TARRAZÚ | Agrinversiones Avarcruz J y L | 17 | 10 | 35490000 | 8505000 | Aprobado en CRM el 18 junio2009, esta en la UCP. Aprobado en UCP 29 junio 2009 | Propio con incentivo de pfpas | CRM 18 junio 2009
Incentivos organizacionales para la puesta en marcha de un Centro para la producción de Biocontroladores, e incentivos individuales para la producción de mora orgánica de forma sostenible a nivel de productores | APROCAM | 450 | 125 | 21230193 | 4785268.98 | Aprobado en CRM el 18 junio, esta en la UCP. Aprobado en UCP 1a semana de julio 2009 | Propio con incentivo de pfpas | CRM 18 junio 2009
total a junio 2009 |  | 8604.5 | 3371 | 893692385 | 153843408.572
Note on F6: según resolucion ucp 058-2009
Note on F8: según resolucion UCP 059-2009
Note on F9: mag: Monto aprobado en UCP
Note on F10: RBA individual 2.005.700
Note on F11: mag: actualizar seguun UCP
Note on F14: monto probable ya que tenia 300 mil que son insumos. Corroborar con roberto

## acumulado
Proyectos Componente I: Inversiones y asistencia tecnica, PFPAS.
Region Central Oriental.
Actualizado el : 26 febrero 2010
ASA | Nombre de proyecto | Organización | Numero de Has | Numero socios | Costo Total proyectos (colones) | Monto incentivo solicitado a PFPAS en colones | Estado actual | Fuente financiamiento | Fecha aprobacion CRM | copia convenio
Leon Cortes | Producción, Beneficiado y Comercialización de Café Agro conservacionista en San Isidro de León Cortés | Unión de Cafetaleros de San Isidro (UNDECAF S.A) | 50 | 23 | 155000000 | 20078029.2 | Concluido al 100% | PFPAS , Recursos propios y BNCR | 2007-08-23 | si | 10.1
Leon Cortes | Proyecto de mejoramiento industrial sostenible del beneficio de café y componente de asistencia técnica. | Cooperativa de Caficultores de Llano Bonito de León Cortés (COOPELLANOBONITO R.L.) | 1000 | 500 | 208880000 | 47554800 | Concluido al 100% | PFPAS y Recursos propios | 2007-08-23 | si | 12.7
Leon Cortes | Producción de bio-fertilizantes y biocontraladores para la producción sostenible en Copey de Dota. | Asoc. Finca Agropecuaria La Florida SA | 6 | 9 | 27079500 | 3930709.05 | Concluido al 100% | BNCR (¢28 mill), RBA (¢3,9 mill.) | 2008-02-13 |  | 3.9
Leon Cortes | Beneficiado de Café y Comercialización a Pequeña Escala. | Microbeneficio La Lia, Tarrazú | 29 | 4 | 78104400 | 4400000 | El 26/02/2010 se envio solicitud desembolso final por ¢899.000 | Fondos propios y pfpas | 2008-02-13 |  | 3.5
Leon Cortes | Beneficiado De Café Sostenible | Asociación de productores de Café Sostenible de Tarrazú | 73 | 15 | 37559000 | 6922200 | Concluido al 100% | Fondos propios y pfpas | 2008-02-13 | no | 5.2
Leon Cortes | Beneficiado de Café a Pequeña Escala con Normas Ambientales | Microbeneficio Cafetín de San Martín | 28 | 4 | 11250000 | 2557500 | Concluido al 100% | Fondos propios y pfpas | 2008-02-13 | no | 2.5
Leon Cortes | Beneficiado de Café y Comercialización Bajo Un Enfoque Amigable Con El Ambiente | Beneficio Ecológico Puente Tarrazú León Cortés S.A. | 71 | 6 | 50767350 | 4619700 | Concluyo proyecto se giró ¢4,319,700 (Falto un pequeño galeron broza) | Fondos propios y pfpas | 2008-02-13 |  | 4.3
Leon Cortes | Beneficiado de Café de Altura con Procesos Amigables con el Ambiente ) | Café de Altura La Angostura S.A | 14 | 4 | 53527079 | 4400000 | Concluido al 100% | Fondos propios y pfpas | 2008-02-13 |  | 3.6
Leon Cortes | Beneficiado de Café Con Valor Agregado Ambiental, | Beneficiadora Montes De Oro M y M S.A | 13 | 5 | 81811088 | 5489660 | Concluido al 100% | Fondos propios y pfpas | Aprobado en el CRM el 27/02/08. |  | 5.4
Leon Cortes | Sostenibilidad y trazabilidad en el beneficiado de café, | Beneficio Luvima Tarrazú S.R.L | 60 | 12 | 29139500 | 7605450 | Concluyo proyecto, se giró: 7.112.950 | Fondos propios y pfpas | Aprobado en el CRM el 27/02/08. | 7112950 | 2.4
Leon Cortes | Producción y Beneficiado de Café Tarrazú Amigable con el Ambiente", Grupo: GEODIJE S.A (Microbeneficio el Carmen) | Grupo: GEODIJE S.A (Microbeneficio el Carmen) | 25 | 7 | 81811088 | 5524800 | Por falta de financiamiento y problemas climaticos solo construyeron la parte humeda del microbeneficio. Recibieron ¢3,082,012. | Fondos propios y pfpas | Aprobado CRM el 10/04/2008
Leon Cortes | Proyecto: :”Producción y Beneficiado de Café Finos Bajo un Esquema Amigable con el Ambiente". Organización: La Pira S.A | La Pira S.A | 21 | 5 | 20989500 | 3947850 | Concluido al 100% | Fondos propios y pfpas | Aprobado CRM el 10/04/2008 |  | 3.9
Leon Cortes | Proyecto Aprovechamiento Integral de los Subprodcutos del Beneficiado de café... Organización: Coopedota rl (Incentivo de RBA y asistencia tecnica) | Coopedota RL | 1500 | 784 | 314148259.5928 | 54751134.5873 | El 26/02/2010 se envio solicitud segundo desembolso por ¢34.667.666, les falto comprar una picadora de papel, para completar 100%. | Fondos propios, PFPAS | Aprobado CRM el 10/04/2008 |  | 9.7
Turrialba | Proyecto de asistencia tecnica Fincas Integrales Organicas indigenas Chirripó | ADI (Asociacion Indigena Chirripó) | 20 | 50 | 15000000 | 8001700 | Se declaró desierto debido a falta de oferentes de servicios. Ya no se ejecutará. | Recursos propios, PFPAS, IMAS, MAG. | crm el 03 julio 2008.
Leon Cortes | Aporte Ambiental a traves de la producción de abono orgánico y árboles forestales. | CAC Tarrazú | 385 | 110 | 23592500 | 6705750 | Concluido al 100% | Recursos propios, PFPAS. | crm el 03 julio 2008.
Turrialba | Beneficiado de Café ORGANICO Y SOSTENIBLE en la región de Turrialba".(APOT) | APOT (Asociación de Produstores Orgánicos de Turrialba) | 100 | 150 | 36809704 | 5694060 | Se giro incentivo ¢4.776.060 . Les falta biodigestor para completar ¢5.6 millones de incentivo. En la primera semana de marzo construyen biodigestor. | Recursos propios, PFPAS. | CRM 18 set 2008 |  | 4.7
Leon Cortes | Micro beneficiado de Cafés especiales Con Manejo Sostenible | Microbeneficio Bajo del Rio SA. | 15 | 5 | 82610225 | 17145068 | Concluido al 100% | Recursos propios, PFPAS. | Concluido al 100%
Leon Cortes | Introducción y mejoras en tecnologías amigables con el ambiente en el microbeneficio de Bio Café Oro Tarrazú | Microbeneficio Biocafé | 25 | 4 | 14401500 | 3945450 | Concluido al 100% | Recursos propios, PFPAS. | 2008-12-04
Turrialba | Agriatirro R.L. productora de progreso a base de azúcar de caña en sostenibilidad con el ambiente | Agriatirro | 3500 | 771 | 374300203 | 104404836.189 | Por aspectos legales de la organización, el PFPAS no giro incentivos. El proyecto si se ejecutó al 100%. | Recursos propios, PFPAS. | 2008-12-11
Leon Cortes | Procesamiento de Plantas Medicinales Orgánicas | Grupo de Mujeres EPRONAT los Santos S.A | 0.5 | 7 | 3815325 | 684300 | No se realizaron inversiones previstas por falta de financiamiento. Sin embargo el grupo ejecuta su proyecto. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-02-19
Leon Cortes | Mejoramiento al proceso agroindustrial a pequeña escala de productos elaborados con plantas medicinales bajo el concepto de producción orgánica.” | Asociación Proyectos Alternativos Para el Desarrollo Social (PROAL) | 0.5 | 12 | 3694194 | 736800 | No se realizaron inversiones previstas por falta de financiamiento. Sin embargo el grupo ejecuta su proyecto. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-02-19
Leon Cortes | Micro beneficiado de Café Orgánico a Pequeña Escala | Agricultura Orgánica Los Angeles CH.DU S.A | 10 | 5 | 15820000 | 3855000 | Concluido al 100% | Recursos propios, PFPAS. | 2009-03-20
Leon Cortes | Microbeneficiado de café de Altura de Dota | Maticas de Altura Dota S.A | 31.5 | 5 | 84537500 | 12842100 | El 26/02/2010 se envio solicitud primer desembolso por 8 millones. La organización esta haciendo esfuerzo para concluir construccion en 15 dias y poder solicitar ultimo desembolso rba. | Recursos propios, PFPAS. | 2009-03-20
Leon Cortes | Microbeneficiado de Café de Altura del Valle de Dota | Sintis Café S.A | 31 | 5 | 40430000 | 12129000 | Concluido al 100% | Recursos propios, PFPAS. | 2009-03-20
Leon Cortes | Producción sostenible de abono orgánico a partir de broza de café. | Coopetarrazu | 6000 | 2301 | 230889643 | 44254392.9 | Se han hecho 2 desembolsos que suman 39 millones, falta que PFPAS nos apruebe una modificacion para solicitar 5.1 millones restantes. | Propio con incentivo de pfpas | aprobado CRM 27 abril 2009
Leon Cortes | Producción Apícola Sostenible para la producción de Miel y sus Derivados Bajo el Principio de Innovación Tecnológica “. | Apicola Reina Tarrazu | 1 | 7 | 15335000 | 3403700 | Concluido al 100% | Propio con incentivo de pfpas | CRM 26 mayo 2009
Frailes | Producción sostenible, beneficiado ecológico y comercialización de café. | Agrivid La Violeta | 67 | 24 | 221846993 | 7998200 | Concluido al 100% | Propio con incentivo de pfpas | CRM 26 mayo 2009
Frailes | Planta de compostaje de desechos sólidos orgánicos producidos de las Ferias del Agricultor de Desamparados; a establecer en la Villa Olímpica José Figueres Ferrer. | CAC Desamparados | 720 | 360 | 40796126 | 8065835 | Terminaran construccion 1a semana de marzo. Enviaremos informe el 8 de marzo a pfpas. | Municipalidad Desamparados y CAC Frailes | CRM 26 mayo 2009
Llano Grande | Mejoras tecnológicas en el beneficiado húmedo, en procura de la sostenibilidad ambiental Mejoras tecnológicas en el beneficiado húmedo, en procura de la sostenibilidad ambiental | COOPEUNION RL | 1275 | 510 | 179807411 | 46583811.692 | El equipo esta comprado , viene en camino de Colombia. Puede estar listo segunda semana de marzo 2010. | prestamo de INFOCOOP | CRM 18 junio 2009
Leon Cortes | MICROBENEFICIADO DE CAFE ECOLOGICO LOS CERROS DE SAN CARLOS DE TARRAZÚ | Agrinversiones Avarcruz J y L | 17 | 10 | 35490000 | 8505000 | El 26/02/2010 se envio solicitud desembolso final por ¢4.245.000 | Propio con incentivo de pfpas | CRM 18 junio 2009
Corralillo | Incentivos organizacionales para la puesta en marcha de un Centro para la producción de Biocontroladores, e incentivos individuales para la producción de mora orgánica de forma sostenible a nivel de productores | APROCAM | 450 | 125 | 21230193 | 4785268.98 | Concluido al 100% | Propio con incentivo de pfpas | CRM 18 junio 2009
| total a julio 2009 |  | 15538.5 | 5839 | 2590473281.5928 | 471522105.5983
| total a julio 2009 |  | 31 | 31
|  |  | has | beneficiarios
Informe
A julio del 2009 se han aprobado en CRM 31 proyectos componente 1 Inversion y asistencia tencica, con un incentivo solicitado de RBA total de 471.522.106. La mayor parte de estos proyectos estan en ejecucion.
Trayendo grandes impactos ambienmtales como reduccion uso de agua, disminucion de erosion, menor uso de leña, menor contaminacion de rios, mayor uso de abonos organicos, etc.
El beneficio economico y social ha sido mu grande tambien, incrementando ingresos, aumentando empleo en la zona, mejorando mercadeo y comercializacion, aumentando precios de venta, aumentabndo competitividad.
El costo total de los proeyctos es de ¢2,590,473,282
Se han beneficiado a 5.839 productores pequeños en forma directa (15.539 has).
Note on G6: se solicito ampliacion de rba, falta aprobacion de ucp
Note on G7: nuevo monto RBA, falta aprobacion en ucp. Monto aprobado originalmente: 28.504.800
Note on E19: dato estimado:
Note on G19: proyecto de asistencia tecnica
Note on G28: según resolucion ucp 058-2009
Note on G30: según resolucion UCP 059-2009
Note on G31: mag: Monto aprobado en UCP
Note on G32: RBA individual 2.005.700
Note on G33: mag: actualizar seguun UCP
Note on G36: monto probable ya que tenia 300 mil que son insumos. Corroborar con roberto

## estado actual feb 2010
Proyectos Componente I: Inversiones y asistencia tecnica, PFPAS.
Lista de proyectos concluidos que ya recibieron incentivo o se estan gestionando en PFPAS.
A 30 de junio del 2010.
ASA | Nombre de proyecto | Organización | Numero de Has | Numero socios | Costo Total proyectos (colones) | Monto incentivo solicitado a PFPAS en colones | Estado actual
Leon Cortes | Producción, Beneficiado y Comercialización de Café Agro conservacionista en San Isidro de León Cortés | Unión de Cafetaleros de San Isidro (UNDECAF S.A) | 50 | 23 | 155000000 | 20078029.2 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Proyecto de mejoramiento industrial sostenible del beneficio de café y componente de asistencia técnica. | Cooperativa de Caficultores de Llano Bonito de León Cortés (COOPELLANOBONITO R.L.) | 1000 | 500 | 208880000 | 47554800 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Producción de bio-fertilizantes y biocontraladores para la producción sostenible en Copey de Dota. | Asoc. Finca Agropecuaria La Florida SA | 6 | 9 | 27079500 | 3930709.05 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Beneficiado de Café y Comercialización a Pequeña Escala. | Microbeneficio La Lia, Tarrazú | 29 | 4 | 78104400 | 4400000 | El 26/02/2010 se envio solicitud desembolso final por ¢899.000
Leon Cortes | Beneficiado De Café Sostenible | Asociación de productores de Café Sostenible de Tarrazú | 73 | 15 | 37559000 | 6922200 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Beneficiado de Café a Pequeña Escala con Normas Ambientales | Microbeneficio Cafetín de San Martín | 28 | 4 | 11250000 | 2557500 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Beneficiado de Café y Comercialización Bajo Un Enfoque Amigable Con El Ambiente | Beneficio Ecológico Puente Tarrazú León Cortés S.A. | 71 | 6 | 50767350 | 4619700 | Concluyo proyecto se giró ¢4,319,700 (Falto un pequeño galeron broza)
Leon Cortes | Beneficiado de Café de Altura con Procesos Amigables con el Ambiente ) | Café de Altura La Angostura S.A | 14 | 4 | 53527079 | 4400000 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Beneficiado de Café Con Valor Agregado Ambiental, | Beneficiadora Montes De Oro M y M S.A | 13 | 5 | 81811088 | 5489660 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Sostenibilidad y trazabilidad en el beneficiado de café, | Beneficio Luvima Tarrazú S.R.L | 60 | 12 | 29139500 | 7605450 | Concluyo proyecto, se giró: 7.112.950
Leon Cortes | Proyecto: :”Producción y Beneficiado de Café Finos Bajo un Esquema Amigable con el Ambiente". Organización: La Pira S.A | La Pira S.A | 21 | 5 | 20989500 | 3947850 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Proyecto Aprovechamiento Integral de los Subprodcutos del Beneficiado de café... Organización: Coopedota rl (Incentivo de RBA y asistencia tecnica) | Coopedota RL | 1500 | 784 | 314148259.5928 | 54751134.5873 | El 26/02/2010 se envio solicitud segundo desembolso por ¢34.667.666, les falto comprar una picadora de papel, para completar 100%.
Leon Cortes | Aporte Ambiental a traves de la producción de abono orgánico y árboles forestales. | CAC Tarrazú | 385 | 110 | 23592500 | 6705750 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Micro beneficiado de Cafés especiales Con Manejo Sostenible | Microbeneficio Bajo del Rio SA. | 15 | 5 | 82610225 | 17145068 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Introducción y mejoras en tecnologías amigables con el ambiente en el microbeneficio de Bio Café Oro Tarrazú | Microbeneficio Biocafé | 25 | 4 | 14401500 | 3945450 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Micro beneficiado de Café Orgánico a Pequeña Escala | Agricultura Orgánica Los Angeles CH.DU S.A | 10 | 5 | 15820000 | 3855000 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Microbeneficiado de Café de Altura del Valle de Dota | Sintis Café S.A | 31 | 5 | 40430000 | 12129000 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Producción Apícola Sostenible para la producción de Miel y sus Derivados Bajo el Principio de Innovación Tecnológica “. | Apicola Reina Tarrazu | 1 | 7 | 15335000 | 3403700 | Concluido al 100%
Frailes | Producción sostenible, beneficiado ecológico y comercialización de café. | Agrivid La Violeta | 67 | 24 | 221846993 | 7998200 | Concluido al 100%
Leon Cortes | MICROBENEFICIADO DE CAFE ECOLOGICO LOS CERROS DE SAN CARLOS DE TARRAZÚ | Agrinversiones Avarcruz J y L | 17 | 10 | 35490000 | 8505000 | El 26/02/2010 se envio solicitud desembolso final por ¢4.245.000
Leon Cortes | Producción y Beneficiado de Café Tarrazú Amigable con el Ambiente", Grupo: GEODIJE S.A (Microbeneficio el Carmen) | Grupo: GEODIJE S.A (Microbeneficio el Carmen) | 25 | 7 | 81811088 | 5524800 | Por falta de financiamiento y problemas climaticos solo construyeron la parte humeda del microbeneficio. Recibieron ¢3,082,012. Muy difil que hagan area de secado.
Corralillo | Incentivos organizacionales para la puesta en marcha de un Centro para la producción de Biocontroladores, e incentivos individuales para la producción de mora orgánica de forma sostenible a nivel de productores | APROCAM | 450 | 125 | 21230193 | 4785268.98 | Concluido al 100%
Turrialba | Beneficiado de Café ORGANICO Y SOSTENIBLE en la región de Turrialba".(APOT) | APOT (Asociación de Produstores Orgánicos de Turrialba) | 100 | 150 | 36809704 | 5694060 | Se giro incentivo ¢4.776.060 . Les falta biodigestor para completar ¢5.6 millones de incentivo. En la primera semana de marzo terminaran biodigestor.
Leon Cortes | Microbeneficiado de café de Altura de Dota | Maticas de Altura Dota S.A | 31.5 | 5 | 84537500 | 12842100 | Concluido al 100%
Leon Cortes | Producción sostenible de abono orgánico a partir de broza de café. | Coopetarrazu | 6000 | 2301 | 230889643 | 44254392.9 | Concluido al 100%
Frailes | Planta de compostaje de desechos sólidos orgánicos producidos de las Ferias del Agricultor de Desamparados; a establecer en la Villa Olímpica José Figueres Ferrer. | CAC Desamparados | 720 | 360 | 40796126 | 8065835 | Concluido al 100%
Llano Grande | Mejoras tecnológicas en el beneficiado húmedo, en procura de la sostenibilidad ambiental Mejoras tecnológicas en el beneficiado húmedo, en procura de la sostenibilidad ambiental | COOPEUNION RL | 1275 | 510 | 179807411 | 46583811.692 | Concluido al 100%
| total |  | 12017.5 | 4999 | 2193663559.5928 | 357694469.4093
|  | Promedio | 445.0926 | 185.1481 | 81246798.5034 | 13247943.3115
|  | numero de proy | 27
Proyectos aprobados que no se ejecutaran por diversos problemas
ASA | Nombre de proyecto | Organización | Numero de Has | Numero socios | Costo Total proyectos (colones) | Monto incentivo solicitado a PFPAS en colones | Estado actual
Turrialba | Proyecto de asistencia tecnica Fincas Integrales Organicas indigenas Chirripó | ADI (Asociacion Indigena Chirripó) | 20 | 50 | 15000000 | 8001700 | Se declaró desierto debido a falta de oferentes de servicios. Ya no se ejecutará.
Leon Cortes | Procesamiento de Plantas Medicinales Orgánicas | Grupo de Mujeres EPRONAT los Santos S.A | 0.5 | 7 | 3815325 | 684300 | No se realizaron inversiones previstas por falta de financiamiento. Sin embargo el grupo ejecuta su proyecto con sus recursos.
Leon Cortes | Mejoramiento al proceso agroindustrial a pequeña escala de productos elaborados con plantas medicinales bajo el concepto de producción orgánica.” | Asociación Proyectos Alternativos Para el Desarrollo Social (PROAL) | 0.5 | 12 | 3694194 | 736800 | No se realizaron inversiones previstas por falta de financiamiento. Sin embargo el grupo ejecuta su proyecto con sus recursos.
Turrialba | Agriatirro R.L. productora de progreso a base de azúcar de caña en sostenibilidad con el ambiente | Agriatirro | 3500 | 771 | 374300203 | 104404836.189 | Por aspectos legales de la organización, el PFPAS no giro incentivos. El proyecto si se ejecutó al 100%.
| total |  | 3521 | 840 | 396809722 | 113827636.189
4 proy
ASA | Nombre de proyecto | Organización | Numero de Has | Numero socios | Costo Total proyectos (colones) | Monto incentivo solicitado a PFPAS en colones | Estado actual
| total | 27 organizaciones | 12017.5 | 4999 | 2193663559.5928 | 357694469.4093
|  | Promedio | 445.0926 | 185.1481 | 81246798.5034 | 13247943.3115
|  | numero de proy | 27
Note on G6: se solicito ampliacion de rba, falta aprobacion de ucp
Note on G7: nuevo monto RBA, falta aprobacion en ucp. Monto aprobado originalmente: 28.504.800
Note on G23: mag: Monto aprobado en UCP
Note on G24: RBA individual 2.005.700
Note on G27: monto probable ya que tenia 300 mil que son insumos. Corroborar con roberto
Note on G29: según resolucion ucp 058-2009
Note on G30: según resolucion UCP 059-2009
Note on G31: mag: actualizar seguun UCP
Note on E39: dato estimado:
Note on G39: proyecto de asistencia tecnica